## Hoja1
ANEXO 1
PLAN DE ACTIVIDADES
Item | HITO 1 | [11 empty] | HITO 2 | [11 empty] | HITO 3 | Responsable
| Semana 11 | [5 empty] | Semana 12 | [5 empty] | Semana 13 | [5 empty] | Semana 14 | [5 empty] | Semana 15
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Lun
Diagrama de clases | Semana 11 Mie: X; Semana 15 Lun: Enviar TF | Alvaro Lamg
Sprites | bar: Semana 11 Mar
Recursos visuales | bar: Semana 11 Jue
Recursos sonoros | bar: Semana 11 Vie
Trama y dialogos | bar: Semana 11 Vie
Diseño de menú | bar: Semana 11 Sab
Programación inicial del proyecto y las clases | bar: Semana 11 Sab
Generación aleatoria del laberinto | bar: Semana 12 Lun to Semana 12 Mie
Movimiento del personaje principal | bar: Semana 12 Jue
Movimiento de los aliados y enemigos | bar: Semana 12 Sab
Acciones del personaje principal | bar: Semana 13 Lun
Acciones del los aliados y enemigos | bar: Semana 13 Mar
Colision de personajes y objetos | bar: Semana 13 Mie
Ventanas de dialogo | bar: Semana 13 Jue
Fondos de menu y niveles | bar: Semana 13 Jue
Utileria | bar: Semana 13 Sab
Implementaciones finales | bar: Semana 14 Lun to Semana 14 Mie
Corrección de errores e informe | bar: Semana 14 Mie to Semana 14 Sab